Приложение № 1

к приказу УОПР_______

от _________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ:

Дорожная карта по реализации Единой модели профориентации «Билет в будущее»

в общеобразовательных организациях города Ростова-на-Дону на 2025–2026 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое обеспечение профориентационной работы |  |  |  |
|  | Регистрация 100% обучающихся 6-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций на платформе «Билет в будущее». Сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся и педагогов, задействованных в реализации Единой модели профориентации. | до 10 сентября 2025 года | ОО, РОО, МАУ ИМЦО - (терр.администратор) |
|  | Разработка общеобразовательными организациями плана профориентационной работы на 2025-2026 учебный год в соответствии с уровнем реализации Единой модели профориентации | до 01 сентября 2025 | ОО, РОО |
|  | Подготовка муниципальных общеобразовательных организаций к реализации Единой модели профориентации «Билет в будущее» по 7 направлениям: урочная деятельность; реализация курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты»; взаимодействие с родителями (законными представителями); мероприятия профессионального выбора; дополнительное образование; профессиональное обучение; профильные предпрофессиональные классы (в соответствии с Методическими рекомендациями и информационными материалами, письмо Минпросвещения РФ ВЖ-1399/05 от 14.08.2025) | до 01 сентября 2025 | ОО, РОО |
|  | Подготовка отчета о готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к реализации Единой модели профориентации в 2025-2026 учебном году и направление в адрес федерального оператора проекта «Билет в будущее» | 01 сентября 2025 | РОО, ОО, МАУ ИМЦО - (территориальный администратор) |
|  | Организация участия педагогов-навигаторов в образовательной программе (программе повышения квалификации) в 2025 году (в соответствии с установленной квотой) | до 01 декабря 2025 года | ОО, МАУ ИМЦО - (терр.администратор) |
|  | Организация участия школьных администраторов и педагогов-навигаторов в заседаниях, семинарах и организационных совещаниях Территориального администратора и Регионального оператора по реализации Единой модели профориентации «Билет в будущее» в общеобразовательных организациях | сентябрь 2025 - май 2026 года | ОО, РОО, МАУ ИМЦО - (терр.администратор) |
|  | Систематизация и обогащение инструментами и практиками муниципальных (РОО) и школьных (ОО) моделей профессиональной ориентации обучающихся; участие в Региональном этапе Всероссийской национальной премии «Россия-мои горизонты» | октябрь - декабрь 2025 года | ОО, РОО, МАУ ИМЦО - (территориальный администратор) |
| 2. Информационное сопровождение профориентационной работы |  |  |  |
|  | Ознакомление сотрудников на совещаниях и методических объединениях общеобразовательных организаций с методическими материалами по профориентационной работе и самоопределению обучающихся школ города Ростова-на-Дону | в течение учебного года | ОО, РОО, МАУ ИМЦО - (территориальный администратор) |
|  | Организация информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями), представителями СМИ, общественностью по реализации единой модели профориентационной работы в общеобразовательных организациях. Обеспечение участия родителей в региональном проекте «Профвсеобуч для родителей» | сентябрь 2025 - июнь 2026 года | ОО, РОО, МАУ ИМЦО - (территориальный администратор) |
|  | Информационная поддержка методических объединений по реализации Единой модели профориентации «Билет в будущее» в общеобразовательных организациях | сентябрь 2025 - май 2026 года | МАУ ИМЦО - (терр.администратор) |
| 3. Проведение профориентационной работы |  |  |  |
|  | Организация участия и прохождения этапов профессиональной онлайн - диагностики на цифровой платформе проекта Единой модели профориентации «Билет в будущее» (для обучающихся 6-11 класс) | сентябрь 2025 - май 2026 года | ОО, МАУ ИМЦО - (территориальный администратор) |
|  | Участие в практических мероприятиях проекта «Билет в будущее» на базе мультимедийной выставки-практикума «Россия – Моя история» | сентябрь 2024 - май 2025 учебного года | ОО, МАУ ИМЦО - (терр.администратор) |
|  | Всероссийские профориентационные уроки «Россия - мои горизонты», в рамках проекта Единой модели профориентации «Билет в будущее» (внеурочные занятия 1 раз в неделю (по четвергам), 34 занятия в учебном году) (для обучающихся 6-11 класс) | сентябрь 2025 - май 2026 года | ОО, МАУ ИМЦО - (территориальный администратор) |
|  | Организация участия в мероприятиях региональной дорожной карты ЕМП «Билет в будущее» | сентябрь 2025 - июнь 2026 года | ОО, РОО, МАУ ИМЦО - (терр.администратор), Управление образования |
|  | Организация участия в мероприятиях проектного офиса «Образовательный Альянс Южной Столицы» | сентябрь 2025 - май 2026 года | ОО, МАУ ИМЦО - (территориальный администратор), Управление образования |
|  | Организация участия школьных команд в мероприятиях муниципального проекта «Инженерный ПрофЭкс» совместно с проектным офисом «Образовательный Альянс Южной Столицы» | сентябрь 2025 - апрель 2026 года | ОО, МАУ ИМЦО - (терр.администратор), Управление образования, Ростовское региональное отделение «Союз машиностроителей России» |
|  | Участие в Региональном проекте «Я выбираю-бизнес». Участие в Региональном экономическом форуме «Мой старт в бизнес» (для обучающихся 8-11 класс) | сентябрь 2025 – май 2026 года апрель 2026 года | ОО, МАУ ИМЦО - (территориальный администратор), Управление образования |
|  | Участие в Региональной выставке «Культурный код Ростовской области- созидательный труд с ЕМП «Билет в будущее» | сентябрь 2025 – май 2026 года | ОО, МАУ ИМЦО - (терр. администратор), Управление образования |
|  | Участие в Региональном фестивале профессий «Топ-Регион» (для обучающихся 6-11 класс) | сентябрь 2025 года | ОО, МАУ ИМЦО - (терр.администратор), Управление образования |
|  | Участие в Региональном проекте «Профминутка» и в региональном конкурсе видеороликов «Профминутка» (для обучающихся 1-4 класс). | сентябрь 2025 - май 2026 года | ОО, МАУ ИМЦО - (территориальный администратор) |
|  | Участие в Региональной экспозиции партнерского проекта национального центра «Россия» совместно с проектным офисом «Образовательный Альянс Южной Столицы» | сентябрь 2025 - май 2026 года | ОО, МАУ ИМЦО - (терр. администратор), Управление образования |
|  | Участие в Региональном агро - фестивале профессий (для обучающихся 6-11 класс) | ноябрь 2025 | ОО, МАУ ИМЦО - (терр.администратор), Управление образования |
|  | Участие в Региональном проекте «Первая профессия» (профессиональное обучение обучающихся общеобразовательных организаций с выдачей свидетельств о присвоении рабочей профессии или должности служащего) | сентябрь 2025 – май 2026 года (согласно графику и квоте) | ОО, МАУ ИМЦО - (территориальный администратор), Управление образования |
|  | Участие в Региональном проекте «Успешные люди» (знакомство обучающихся общеобразовательных и профессиональных организаций с успешными представителями современных предприятий и организаций Ростовской области) (для обучающихся 6-11 класс) | сентябрь 2025 – май 2026 года | ОО, МАУ ИМЦО - (территориальный администратор) |
|  | Участие в Региональном проекте «Профориентационные каникулы» (формирование у обучающихся общеобразовательных организаций осознанного выбора образовательной профессиональной траектории через профориентационные мероприятия по востребованным направлениям: инженерно-техническое, аграрное, педагогическое, IT, сфера услуг, творчество и дизайн) (для обучающихся 6-11 класс) | сентябрь 2025 – май 2026 года | ОО, МАУ ИМЦО - (территориальный администратор) |
|  | Участие в Региональном проекте «Специальный репортаж с предприятий Ростовской области» (знакомство обучающихся общеобразовательных и профессиональных организаций с предприятиями Ростовской области, условиями и спецификой их работы, особенностями производства и востребованными профессиями) (для обучающихся 6-11 класс) | сентябрь 2025 – май 2026 года | ОО, МАУ ИМЦО - (территориальный администратор) |
|  | Участие в Региональном проекте «ИТ-старт» (создание условий для профессионального самоопределения, выбора специализации, развития профессионального интереса и профессиональных качеств, обучающихся общеобразовательных организаций, проявляющих интерес к ИТ-отрасли) (для обучающихся 6-11 класс) | сентябрь 2025 – май 2026 года | ОО, МАУ ИМЦО - (территориальный администратор) |
|  | Всероссийский профориентационный совместный урок «Россия - мои горизонты + областной Урок занятости» | октябрь 2025 года | ОО, МАУ ИМЦО - (терр.администратор), Управление образования |
|  | Организация участия в Муниципальном этапе и Региональном этапе проекта «Олимпиада по профориентации» | муниципальный этап: октябрь-ноябрь 2025 года; региональный этап: декабрь 2025 года | ОО, РОО, МАУ ИМЦО - (терр.администратор), Управление образования |
|  | Организация участия в практических мероприятиях проекта «Билет в будущее» на базе мультимедийной выставки-практикума «Россия – Моя истории» | октябрь 2025 – май 2026 года | ОО, РОО |
|  | Организация участия в практических мероприятиях проекта «Билет в будущее», на базе СПО, ВО, ДО и работодателей (экскурсии, професиональные пробы) | октябрь 2025 – май 2026 года | ОО, РОО |
|  | Организация участия в Региональном творческом конкурсе видеороликов по итогам участия в проекте Единой модели профориентации «Билет в будущее» (организация мероприятий по повышению престижа рабочих профессий, инженерно-технических и других специальностей, востребованных на рынке труда) | муниципальный этап: октябрь-ноябрь 2025; региональный этап: ноябрь 2025 года | ОО, РОО, МАУ ИМЦО - (территориальный администратор), Управление образования |
|  | Организация участия в Региональном проект «Топ-регион» (организация мероприятий по повышению престижа рабочих профессий, инженерно-технических и других специальностей, востребованных на рынке труда) | октябрь 2025 - май 2026 года | ОО, РОО, МАУ ИМЦО - (терр.администратор), Управление образования |
|  | Организация участия в Региональном конкурсе видеороликов и презентаций «Учебное заведение глазами выпускников (СПО, ВО)» (организация мероприятий по повышению престижа рабочих профессий, инженерно-технических и других специальностей, востребованных на рынке труда) | муниципальный этап: октябрь - ноябрь 2025; региональный этап: январь 2026 | ОО, РОО, МАУ ИМЦО - (терр.администратор), Управление образования |
|  | Организация участия во Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов + Билет в будущее + ОАЮС» (для обучающихся 6-11 класс) | октябрь 2025 года, апрель 2026 года | ОО, МАУ ИМЦО - (терр.администратор), Управление образования, РРО Союзмаш |
|  | Участие в профориентационной декаде для обучающихся общеобразовательных организаций и молодежи (для обучающихся 6-11 класс) | ноябрь 2025 года | ОО, УГСЗН Ростовской, Управление образования |
|  | Мероприятия «День открытых дверей», на базе СПО и ВО РО (для обучающихся 6-11 класс) | Октябрь 2025 года – май 2026 года | ОО, РОО, МАУ ИМЦО - (терр.администратор), Управление образования |
|  | Участие в Региональном конкурсе плакатов «Я в рабочие пойду» (организация мероприятий по повышению престижа рабочих профессий, инженерно-технических и других специальностей, востребованных на рынке труда) (для обучающихся 6-11 класс) | муниципальный этап: январь-февраль 2026; региональный этап: март 2026 | ОО, РОО, МАУ ИМЦО - (терр.администратор), Управление образования |
|  | Участие во Всероссийском профориентационном совместном уроке «Россия-мои горизонты + профинформационный урок мужества «Есть такая профессия Родину защищать» (для обучающихся 6-11 класс) | февраль 2026 года | ОО, РОО, МАУ ИМЦО - (территориальный администратор) |
|  | Организация участия в профориентационных мероприятиях для обучающихся выпускных классов в ходе конкурсов профессионального мастерства на предприятиях, соревнований регионального чемпионата «Профессионалы» Ростовской области и регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью, регионального этапа Всероссийской конкурса профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования | февраль - апрель 2026 года | ОО, РОО, МАУ ИМЦО - (терр.администратор), Управление образования |
|  | Участие во Всероссийском профориентационном совместном уроке «Россия-мои горизонты + проведение областного Дня профориентации молодежи Ростовской области «Сделай свой выбор»» | март 2026 года | ОО, РОО, МАУ ИМЦО - (терр.администратор), Управление образования |
|  | Донской фестиваль «Образование. Карьера. Бизнес» | апрель 2026 года | РОО, МАУ ИМЦО - (терр.администратор), Управление образования |
|  | Участие в Региональном проекте «Урок от лидера» совместно с проектным офисом «Образовательный Альянс Южной Столицы» | сентябрь 2025 – май 2026 года | ОО, МАУ ИМЦО - (терр.администратор) |
|  | Участие в муниципальном проекте «Профильные классы» | сентябрь 2025 – май 2026 года | ОО, РОО, МАУ ИМЦО - (терр.администратор), Управление образования |
| 4. Методическая поддержка |  |  |  |
|  | Обеспечение адресной поддержки педагогических и управленческих кадров образования через страницы сайта проекта «Билет в будущее», консультации по вопросам организации профориентационной деятельности | сентябрь 2025 - май 2026 года | МАУ ИМЦО - (терр.администратор), Управление образования |
|  | Организация участия в программах повышения квалификации педагогических и руководящих кадров муниципального образования в рамках освоения целевых учебных модулей дополнительных образовательных программ по вопросам реализации современных механизмов профориентационной деятельности | сентябрь 2025 - май 2026 года | ОО, МАУ ИМЦО - (территориальный администратор) |
|  | Организация и проведение заседаний МАУ ИМЦО - (территориальный администратор) по разработке методических и дидактических комплектов материалов инженерной направленности для проведения серии мероприятий «Инженерный ПрофЭкс» | сентябрь 2025 - май 2026 года | МАУ ИМЦО - (территориальный администратор) |
|  | Участие в заседаниях МАУ ИМЦО - (территориальный администратор) по разработке методических и дидактических комплектов материалов инженерной направленности для проведения серии мероприятий «Инженерный ПрофЭкс» | сентябрь 2025 - май 2026 года | ОО, РОО |
| 5. Развитие межведомственного взаимодействия по совершенствованию системы профессиональной ориентации |  |  |  |
|  | Проведение муниципальных и участие в региональных конференциях, «круглых столах» и других мероприятиях, посвященных развитию рынка труда и подготовке кадров для предприятий и организаций Ростова-на-Дону, по вопросам развития системы профессиональной ориентации | сентябрь 2025 - май 2026 года | ОО, МАУ ИМЦО - (терр.администратор), Управление образования |
|  | Участие в региональных форумах по развитию региональной системы профориентации в условиях общего и среднего профессионального образования | сентябрь 2025 - май 2026 года | ОО, МАУ ИМЦО - (терр.администратор) |
|  | Проведение семинаров и научно-практических конференций по осуществлению поддержки и сопровождения профориентационной деятельности в целях инновационного развития муниципальной системы профессиональной ориентации | сентябрь 2025 - май 2026 года | ОО, РОО,МАУ ИМЦО - (территориальный администратор) |
|  | Привлечение к участию профессиональных сообществ и бизнеса в профориентационных мероприятиях «Дорожной карты», расширение партнерского состава проектного офиса «Образовательный Альянс Южной Столицы» | сентябрь 2025 - май 2026 года | МАУ ИМЦО - (территориальный администратор) |
| 6. Мониторинг развития системы профессиональной ориентации |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга и анализа количественных и качественных показателей реализации Единой модели профориентации «Билет в будущее» | сентябрь 2025 – июнь 2026 | ОО, РОО, МАУ ИМЦО - (территориальный администратор) |
|  | Проведение мониторинговых и аналитических мероприятий по оценке промежуточных результатов выполнения подведомственными общеобразовательными организациями муниципального плана мероприятий «дорожной карты» | 1 раз в месяц (сентябрь 2025 – июнь 2026) | РОО |